## 表單行動化
[94 empty] | Resources | 小時/人 | Note | time axis 2023-02-24 to 2023-06-26
| 負責人 | 開始日 | 結束日 | 進度 | 44981 | 44982 | 44983 | 44984 | 44985 | 44986 | 44987 | 44988 | 44991 | 44992 | 44993 | 44994 | 44995 | 44998 | 44999 | 45000 | 45001 | 45002 | 45005 | 45006 | 45007 | 45008 | 45009 | 45012 | 45013 | 45014 | 45015 | 45016 | 45019 | 45020 | 45021 | 45022 | 45023 | 45026 | 45027 | 45028 | 45029 | 45030 | 45033 | 45034 | 45035 | 45036 | 45037 | 45040 | 45041 | 45042 | 45043 | 45044 | 45047 | 45048 | 45049 | 45050 | 45051 | 45054 | 45055 | 45056 | 45057 | 45058 | 45061 | 45062 | 45063 | 45064 | 45065 | 45068 | 45069 | 45070 | 45071 | 45072 | 45075 | 45076 | 45077 | 45078 | 45079 | 45082 | 45083 | 45084 | 45085 | 45086 | 45089 | 45090 | 45091 | 45092 | 45093 | 45096 | 45097 | 45098 | 45099 | 45100 | 45103
整體計畫
計畫撰寫 |  |  |  |  | 2023-03-02: 第二版
專利申請 | bar: 2023-02-24 to 2023-02-26
雛型製作 | bar: 2023-02-24 to 2023-02-26
詢外包設計配合 | bar: 2023-03-13 to 2023-03-23
營運與獲利模式
合作案
規劃和設計 |  |  |  | 0%
定義需求和用例
創建 Wireframes 和原型
制定設計規範和架構
資料庫開發 |  |  |  | 0%
設計數據庫模式和關係
創建數據庫表格和索引
實現數據庫操作的存儲過程和函數
後端開發 |  |  |  | 0%
配置和設置服務器
創建 API 端點和路由
創建數據庫模型和驗證
實現用戶身份驗證和權限控制
手機App開發 |  |  |  | 0%
開發登錄和註冊頁面
開發聊天頁面和介面
實現聊天訊息和通知
測試和驗證 |  |  |  | 0%
後端測試
手機App測試
整合測試
驗證和測試數據庫
部署和維護 |  |  |  | 0%
部署應用程序和服務器
配置和管理伺服器和域名
更新和維護應用程序
優化和擴展性能